## 標準ガイドライン第3編WBS
※注釈１：本資料は、標準ガイドライン第３編に記載されている作業とステークホルダーの関係を整理した参考資料であり、実際のプロジェクトにおける作業とステークホルダーの関係を限定するものではありません。 ※注釈２：PMO等の関与に関して本資料で明記した作業は、標準ガイドラインで言及した箇所を指している。標準ガイドライン第３編第１章に記載のある通り、これ以外の作業についてもPMO等から適宜支援や助言を受けること想定しています。
【凡例】◎：作業主体者、 ○：作業関係者、※：特定の場合のみ関係する者（補足説明参照）
WBS | [7 empty] | ステークホルダー | [16 empty] | 主なアウトプットの例 | 補足説明 | 標準ガイドライン第3編該当箇所
レベル1 （標準ガイドライン 章レベル） |  | レベル2 （標準ガイドライン節レベル） |  | レベル3 （標準ガイドライン項レベル） |  | レベル4 |  | 府省 |  |  |  |  | 関係する ＰＪＭＯ | 会計担当部門 | 業務実施部門 | 制度所管部門 | 情報システム部門 | デジタル庁 | 利用者 | 事業者 | 関連事業者 | その他、関係機関 | 専門知識を持つ有識者 | 監査責任者
[8 empty] | ＰＪＭＯ |  | ＰＭＯ | デジタル統括責任者／副デジタル統括責任者 | プロジェクト検証委員会
No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 推進責任者 | 各担当
2 | プロジェクトの管理 | 2.1 | プロジェクトの立ち上げ及び初動 | 2.1.1 | 目標の明確化 | 2.1.1.1 | 上位計画の把握 |  | ◎ | [16 empty] | ・上位計画が存在する場合のみ実施 ・プロジェクト立上げ前のため、【PJMO各担当】は候補者の想定。 | 2章1節
[6 empty] | 2.1.1.2 | 目標の設定、手段や費用対効果の検討 |  | ◎ | [15 empty] | （プロジェクト素案） | ・プロジェクト立上げ前のため、【PJMO各担当】は候補者の想定。 | 2章1節
|  |  |  | 2.1.2 | 立ち上げの承認 | 2.1.2.1 | 新規立ち上げプロジェクトの概要の把握 |  | ○ |  | ◎ | [15 empty] | 2章1節
[6 empty] | 2.1.2.2 | プロジェクト推進責任者及び情報システム責任者の指名 | ○ | ○ |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | 2章1節
|  |  |  | 2.1.3 | 体制準備 | 2.1.3.1 | PJMOの構築 | ◎ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 体制表 意思決定のルール |  | 2章1節
[6 empty] | 2.1.3.2 | プロジェクトの主目的の理解 | ◎ | ○ | [17 empty] | 2章1節
|  |  |  | 2.1.4 | 事前調整 | 2.1.4.1 | ステークホルダー・体制の把握 | ◎ | ○ | [17 empty] | 2章1節
[6 empty] | 2.1.4.2 | 関与の仕方の事前調整 | ◎ | ○ |  |  |  | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  |  | ※プロジェクトによって調整先は異なる。 | 2章1節
|  |  |  | 2.1.5 | 複数プロジェクトの統括管理 | 2.1.5.1 | 統括管理導入の判断 | ○ | ○ |  | ◎ |  | ○ | [13 empty] | 2章1節
[6 empty] | 2.1.5.2 | 統括管理に必要な体制の構築 | ◎ | ○ |  |  |  | ○ | [13 empty] | 2章1節
[6 empty] | 2.1.5.3 | 統括管理に必要なコミュニケーションルールの決定 | ◎ | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | （情報共有方法や合意形成方法等の申し合わせ） |  | 2章1節
|  |  |  | 2.1.6 | サブプロジェクトの導入 | 2.1.6.1 | サブプロジェクト導入の判断 | ◎ | ○ | [17 empty] | 2章1節
[6 empty] | 2.1.6.2 | サブプロジェクト対象範囲の特定と詳細化 | ○ | ◎ | [15 empty] | （検討結果） | ・事前にプロジェクトが立ち上がっており、プロジェクト計画書が存在することが前提となる。 | 2章1節
|  | 2.2 | プロジェクト計画の策定 | 2.2.1 | プロジェクト計画書の記載内容 | 2.2.1.1 | プロジェクト計画書の作成 | ◎ | ○ | ※ |  |  | ※ | [11 empty] | プロジェクト計画書 | ※密接な相互連携がある場合、関与する | 2章2節
[6 empty] | 2.2.1.2 | サブプロジェクト計画書の作成 | ◎ | ○ | ※ |  |  | ※ | [11 empty] | サブプロジェクト計画書 | ・サブプロジェクトを導入する場合のみ実施する。 ※密接な相互連携がある場合、関与する | 2章2節
|  |  |  | 2.2.2 | プロジェクト管理要領の記載内容 | 2.2.2.1 | プロジェクト管理要領の作成 |  | ◎ | ※ |  |  | ※ | [11 empty] | プロジェクト管理要領 | ※密接な相互連携がある場合、関与する | 2章2節
[6 empty] | 2.2.2.2 | サブプロジェクト管理要領の作成 |  | ◎ | ※ |  |  | ※ | [11 empty] | サブプロジェクト管理要領 | ・サブプロジェクトを導入する場合のみ実施する。 ※密接な相互連携がある場合、関与する | 2章2節
|  |  |  | 2.2.3 | 作成時の留意点 |  | （他のタスクに含まれる） | [19 empty] | 2章2節
|  |  |  | 2.2.4 | プロジェクト計画書等の案の調整等 | 2.2.4.1 | 関係機関との調整 | ◎ | ○ |  |  |  | ※ |  | ※ | ※ | ※ |  | ※ | ※ | ※ | ※ |  |  | 議事録 | ※プロジェクトによって調整先は異なる。 | 2章2節
[6 empty] | 2.2.4.2 | プロジェクト計画書等の案の確定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（確定版） プロジェクト管理要領（確定版） |  | 2章2節
|  |  |  | 2.2.5 | プロジェクトの計画内容や実施状況等の公開 | 2.2.5.1 | プロジェクト計画書や実施状況等の公開 | ◎ | ○ | [15 empty] | 各府省のWebサイト等 |  | 2章2節
|  | 2.3 | プロジェクト計画書等の段階的な改定 | 2.3.1 | プロジェクトの構想段階 | 2.3.1.1 | プロジェクト計画書等の改定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） プロジェクト管理要領（更新版） |  | 2章3節
|  |  |  | 2.3.2 | 当初計画段階 | 2.3.2.1 | プロジェクト計画書等の改定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） プロジェクト管理要領（更新版） |  | 2章3節
|  |  |  | 2.3.3 | 調達及び設計・開発開始前 | 2.3.3.1 | プロジェクト計画書等の改定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） プロジェクト管理要領（更新版） |  | 2章3節
|  |  |  | 2.3.4 | 運用及び保守開始前 | 2.3.4.1 | プロジェクト計画書等の改定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） プロジェクト管理要領（更新版） |  | 2章3節
|  |  |  | 2.3.5 | サービス・業務の運営段階 | 2.3.5.1 | プロジェクト計画書等の改定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） プロジェクト管理要領（更新版） |  | 2章3節
|  |  |  | 2.3.6 | サブプロジェクトの組成時 | 2.3.6.1 | プロジェクト計画書等の改定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） プロジェクト管理要領（更新版） | ・サブプロジェクトを導入する場合のみ実施する。 | 2章3節
|  |  |  | 2.3.7 | 工程完了時 | 2.3.7.1 | プロジェクト計画書等の改定 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） プロジェクト管理要領（更新版） |  | 2章3節
|  | 2.4 | プロジェクトの実施 | 2.4.1 | プロジェクトの実施 |  | （他のタスクに含まれる） | [19 empty] | 2章4節
|  |  |  | 2.4.2 | プロジェクトの工程レビュー | 2.4.2.1 | 自己点検 | ◎ | ○ | [15 empty] | （レビューポイント及び自己点検結果） |  | 2章4節
[6 empty] | 2.4.2.2 | 結果の送付 | ◎ | ○ | [17 empty] | 2章4節
[6 empty] | 2.4.2.3 | PMOヒアリング・レビューの実施・指摘・助言・指導 | ○ | ○ | ◎ | ※ | [13 empty] | （レビュー記録） |  | 2章4節
[6 empty] | 2.4.2.4 | 自己点検及びPMOレビュー結果の送付 | ○ | ○ | ◎ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | （自己点検結果、レビュー記録） |  | 2章4節
[6 empty] | 2.4.2.5 | デジタル庁レビューヒアリング・指摘・助言・指導 | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ◎ | [8 empty] | 2章4節
[6 empty] | 2.4.2.6 | レビューに伴う対応策の検討 | ◎ | ○ | [17 empty] | 2章4節
2章4節
|  |  |  | 2.4.3 | プロジェクトのモニタリング及び停止・改善 | 2.4.3.1 | モニタリングの実施による品質状況の把握・検証・対策 | ◎ | ○ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 2章4節
[6 empty] | 2.4.3.2 | プロジェクトの停止・改善を伴う判断 | [10 empty] | ◎ | [8 empty] | 2章4節
[6 empty] | 2.4.3.3 | 「プロジェクト検証委員会」の設置要否の検討 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ◎ | [8 empty] | 2章4節
[6 empty] | 2.4.3.4 | プロジェクトの検証・状況の把握 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | プロジェクトの検証・結果 |  | 2章4節
|  | 2.5 | デジタル庁によるレビュー | 2.5.1 | デジタル庁によるレビュー | 2.5.1.1 | デジタル庁レビュー対象の選定 | [10 empty] | ◎ | [8 empty] | 2章5節
[6 empty] | 2.5.1.2 | デジタル庁レビューの実施 | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ◎ | [6 empty] | 議事録 |  | 2章5節
[6 empty] | 2.5.1.3 | デジタル庁レビュー対象の解除 | [10 empty] | ◎ | [8 empty] | 2章5節
|  | 2.6 | 後続プロジェクトの策定 | 2.6.1 | 後続プロジェクトの策定 | 2.6.1.1 | 後続プロジェクト実施の把握 | ◎ | ○ | [17 empty] | 2章6節
|  | 2.7 | プロジェクトの終結 | 2.7.1 | プロジェクトの終結 | 2.7.1.1 | プロジェクトの目標達成状況の評価と報告 | ◎ | ○ | [8 empty] | ※ | [6 empty] | プロジェクト計画書（最終版） |  | 2章7節
[6 empty] | 2.7.1.2 | 当該情報システムを構成するハードウェア、ソフトウェア製品等の利用停止及び、廃棄又は再利用 | ◎ | ○ | ◎ | [16 empty] | 2章7節
|  | 2.8 | 一元的なプロジェクト監理 | 2.8.1 | 一元的なプロジェクト監理 | 2.8.1.1 | 一元的なプロジェクト監理 | ○ | ○ | ○ | ◎ | [6 empty] | ◎ | [8 empty] | 2章8節
3 | 予算及び執行 | 3.1 | 予算要求の対象の特定 | 3.1.1 | 予算要求の対象の特定 | 3.1.1.1 | 予算要求対象の特定 | ◎ | ○ | [17 empty] | 3章2節
[6 empty] | 3.1.1.2 | 各担当との確認及び調整 | ◎ | ○ | [17 empty] | 3章2節
|  | 3.2 | 資料の準備 | 3.2.1 | 資料の準備 | 3.2.1.1 | ＰＭＯが定めるスケジュール及び提出を求める資料の確認 |  | ◎ | ○ | [16 empty] | 3章3節
[6 empty] | 3.2.1.2 | 予算要求に必要な資料の作成 |  | ◎ | [15 empty] | ・予算要求の概要 ・予算要求明細書 ・情報システムの説明資料 ・情報システムを活用した際の業務の説明資料 ・業務改革・コスト削減に向けた取組の説明資料 ・プロジェクト計画書及びこれを補足する資料 ・投資効果等目標及び実績 ・年間運用実績 ・要求事項と同等の内容の直近の調達結果の詳細 |  | 3章3節
|  | 3.3 | 経費の見積り | 3.3.1 | 経費の見積り | 3.3.1.1 | 事業者への見積依頼の要否判断 |  | ◎ | [17 empty] | 3章4節
[6 empty] | 3.3.1.2 | 資料提出までの作業スケジュールの作成 | ○ | ◎ | [17 empty] | 3章4節
[6 empty] | 3.3.1.3 | 事業者への連絡 |  | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 3章4節
[6 empty] | 3.3.1.4 | 見積依頼に必要な資料の作成 |  | ◎ | [15 empty] | 事業者向け見積依頼情報 |  | 3章4節
[6 empty] | 3.3.1.5 | 事業者への説明（ヒアリング含む） |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 議事録 |  | 3章4節
[6 empty] | 3.3.1.6 | 事業者から見積受領・精査 |  | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 3章4節
[6 empty] | 3.3.1.7 | 見積りの積算・資料とりまとめ | ○ | ◎ | [15 empty] | 予算要求明細書 |  | 3章4節
|  | 3.4 | PMOとの調整 | 3.4.1 | PMOとの調整 | 3.4.1.1 | ＰＭＯへの資料の提出 | ○ | ◎ | ○ | [14 empty] | 予算要求に際して提出を求める資料 |  | 3章5節
[6 empty] | 3.4.1.2 | ＰＭＯ等からの指摘・助言・指導 | ○ | ○ | ◎ | [16 empty] | 3章5節
[6 empty] | 3.4.1.3 | ＰＭＯ等からの指摘・助言・指導への対応 | ○ | ◎ | ○ | [16 empty] | 3章5節
[6 empty] | 3.4.1.4 | デジタル庁への資料の提出 | ○ | ○ | ◎ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 「3.2資料の準備」で示された資料の他、それらの根拠となる情報 |  | 3章5節
|  | 3.5 | デジタル庁との確認 | 3.5.1 | デジタル庁との確認 | 3.5.1.1 | デジタル庁からの指摘・助言・指導 | ○ | ○ | [8 empty] | ◎ | [8 empty] | 3章6節
[6 empty] | 3.5.1.2 | デジタル庁からの指摘・助言・指導への対応 | ○ | ◎ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3章6節
|  | 3.6 | プロジェクト計画書の段階的な改定 | 3.6.1 | プロジェクト計画書の段階的な改定 | 3.6.1.1 | プロジェクト計画書への反映 | ◎ | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | プロジェクト計画書（更新版） |  | 3章8節
4 | サービス・業務企画 | 4.1 | 心構えと視点 | [23 empty] | 4章1節
|  | 4.2 | 現状の把握と分析 | 4.2.1 | 利用者の把握と分析 | 4.2.1.1 | 利用者の把握と分析 | ○ | ◎ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [7 empty] | 4章2節
|  |  |  | 4.2.2 | 業務の把握と分析 | 4.2.2.1 | 業務の把握と分析 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章2節
|  |  |  | 4.2.3 | データの把握と分析 | 4.2.3.1 | データの把握と分析 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章2節
|  |  |  | 4.2.4 | 既存の情報システムの把握と分析 | 4.2.4.1 | 既存の情報システムの把握と分析 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章2節
|  |  |  | 4.2.5 | 情報システム運用の把握と分析 | 4.2.5.1 | 情報システム運用の把握と分析 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章2節
|  |  |  | 4.2.6 | データの把握と分析 | 4.2.6.1 | データの把握と分析 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章2節
|  |  |  | 4.2.7 | 関連調査 | 4.2.7.1 | 関連調査 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章2節
|  | 4.3 | サービス・業務企画内容の検討 | 4.3.1 | 課題整理 | 4.3.1.1 | 課題の整理 |  | ◎ | [17 empty] | 4章3節
[6 empty] | 4.3.1.2 | 主要課題の優先順位付け | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章3節
|  |  |  | 4.3.2 | 企画案作成 | 4.3.2.1 | 具体的なサービス・業務と期待される効果の検討 |  | ◎ | [17 empty] | 4章3節
[6 empty] | 4.3.2.2 | 企画案の作成 | ○ | ◎ | [8 empty] | ○ | [6 empty] | 企画案 |  | 4章3節
[6 empty] | 4.3.2.3 | 関係サービス・業務を所管する者との調整・協議 |  | ◎ | ○ |  |  | ○ | [12 empty] | ・関連サービス、業務にも影響が及ぶ場合、実施する。 | 4章3節
|  | 4.4 | 軌道修正 | 4.4.1 | 軌道修正 | 4.4.1.1 | 当初の構想と企画案とのかい離の確認 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章4節
[6 empty] | 4.4.1.2 | プロジェクト計画の軌道修正の検討・実施 | ○ | ◎ | [16 empty] | ・作成した企画案と初期に構想した方向性にかい離がある場合、実施する。 | 4章4節
|  | 4.5 | 業務要件の定義 | 4.5.1 | 業務要件の定義 | 4.5.1.1 | 業務要件の定義 | ○ | ◎ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○ |  | 業務フロー図 |  | 4章5節
[6 empty] | 4.5.1.2 | 既存業務との差異把握 | ○ | ◎ | [17 empty] | 4章5節
|  | 4.6 | 関係者への確認とプロジェクト計画書の段階的な改定 | 4.6.1 | 関係者への確認とプロジェクト計画書の段階的な改定 | 4.6.1.1 | 企画の周知 | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ | [7 empty] | 4章6節
[6 empty] | 4.6.1.2 | 意見の収集 |  | ◎ | [17 empty] | 4章6節
[6 empty] | 4.6.1.3 | プロジェクト計画書への反映 | ◎ | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | プロジェクト計画書（更新版） |  | 4章6節
[6 empty] | 4.6.1.4 | 必要な情報をODBへ登録 | ◎ | ○ | [17 empty] | 4章6節
5 | 要件定義 | 5.1 | 要件定義の準備 | 5.1.1 | RFIの実施 | 5.1.1.1 | RFI実施の判断 | ○ | ◎ | [17 empty] | 5章1節
[6 empty] | 5.1.1.2 | RFIに関する説明書等の作成 | ○ | ◎ | [15 empty] | 説明書 |  | 5章1節
[6 empty] | 5.1.1.3 | RFI実施の通知 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 5章1節
|  |  |  | 5.1.2 | 事業者へのヒアリング等の実施 | 5.1.2.1 | 事業者への説明（ヒアリング含む） |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 議事録 |  | 5章1節
[6 empty] | 5.1.2.2 | 事業者からの提供資料の収集・精査 | ○ | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 5章1節
|  |  |  | 5.1.3 | 必要な資料の作成 | 5.1.3.1 | 必要な資料の作成 |  | ◎ | [15 empty] | 必要な資料 収集・精査した内容を整理した資料 |  | 5章1節
|  | 5.2 | 要件定義 | 5.2.1 | 要件定義書の記載内容 | 5.2.1.1 | 業務要件の定義（見直し）・資料更新 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ※ |  |  | ○ |  | 業務要件定義書 | ※要件定義を事業者に外部委託する場合は、事業者が関与する。 | 5章2節
[6 empty] | 5.2.1.2 | 機能要件の定義・資料作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ※ |  |  | ○ |  | 機能要件定義書 | ※要件定義を事業者に外部委託する場合は、事業者が関与する。 | 5章2節
[6 empty] | 5.2.1.3 | 非機能要件の定義・資料作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ※ |  |  | ○ |  | 非機能要件定義書 | ※要件定義を事業者に外部委託する場合は、事業者が関与する。 | 5章2節
[6 empty] | 5.2.1.4 | システム方式の決定 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ※ |  |  | ○ |  | 機能要件定義書（更新版） 非機能要件定義書（更新版） | ※要件定義を事業者に外部委託する場合は、事業者が関与する。 | 5章2節
|  |  |  | 5.2.2 | 要件定義書の調整・作成 | 5.2.2.1 | 関係するステークホルダー・体制への説明 | ○ | ◎ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |  | 5章2節
[6 empty] | 5.2.2.2 | 要件定義書の修正 | ○ | ◎ | [10 empty] | ※ |  |  |  |  | 業務要件定義書（更新版） 機能要件定義書（更新版） 非機能要件定義書（更新版） | ※要件定義を事業者に外部委託する場合は、事業者が関与する。 | 5章2節
|  | 5.3 | プロジェクト計画書の段階的な改定 | 5.3.1 | プロジェクト計画書の段階的な改定 | 5.3.1.1 | プロジェクト計画書への反映 | ◎ | ○ |  |  |  | ○ | [11 empty] | プロジェクト計画書（更新版） |  | 5章3節
[6 empty] | 5.3.1.2 | 必要な情報をODBへ登録 | ◎ | ○ |  |  |  | ○ | [13 empty] | 5章3節
6 | 調達 | 6.1 | 調達の計画 | 6.1.1 | 合理的な調達単位の検討 | 6.1.1.1 | 調達単位の検討 |  | ◎ | ○ | [12 empty] | ○ |  |  |  | 6章1節
|  |  |  | 6.1.2 | 調達の方式の検討 | 6.1.2.1 | 調達の方式の検討 |  | ◎ | ○ | [12 empty] | ○ |  |  |  | 6章1節
|  | 6.2 | 情報システムＩＤの取得 | 6.2.1 | 情報システムＩＤの取得 | 6.2.1.1 | 情報システムＩＤの取得 |  | ◎ | ○ | [16 empty] | 6章2節
|  | 6.3 | 調達仕様書の作成等 | 6.3.1 | 調達仕様書の記載内容 | 6.3.1.1 | 調達仕様書の案の作成 |  | ◎ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 調達仕様書の案 |  | 6章3節
[6 empty] | 6.3.1.2 | 附属文書の作成 |  | ◎ | [15 empty] | 要件定義書 参考資料 事業者が閲覧できる資料一覧表 閲覧要領 |  | 6章3節
|  |  |  | 6.3.2 | 契約書の記載事項 | 6.3.2.1 | 契約書の作成依頼及び記載内容の調整 |  | ◎ |  |  |  |  | ○ | [12 empty] | 6章3節
[6 empty] | 6.3.2.2 | 契約書の作成 |  | ○ |  |  |  |  | ◎ | [10 empty] | 契約書の案 |  | 6章3節
|  |  |  | 6.3.3 | 第一次工程レビューの実施 | 6.3.3.1 | 自己点検 |  | ◎ | [15 empty] | 第一次工程レビュー結果報告書 |  | 6章3節
[6 empty] | 6.3.3.2 | PMO又はデジタル庁からの指摘・助言・指導 |  | ○ | ◎ | [7 empty] | ◎ | [7 empty] | ・ＰＭＯが指定したプロジェクトの場合、実施する。 | 6章3節
[6 empty] | 6.3.3.3 | PMO又はデジタル庁からの指摘・助言・指導への対応 |  | ◎ | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ・ＰＭＯが指定したプロジェクトの場合、実施する。 | 6章3節
[6 empty] | 6.3.3.4 | 調達仕様書の案の調整 |  | ◎ | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 調達仕様書の案（更新版） |  | 6章3節
|  |  |  | 6.3.4 | 意見招請の実施 | 6.3.4.1 | 意見招請の実施 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [5 empty] | ・予定価格が80万ＳＤＲ以上と見込まれる調達案件の場合、実施する。 | 6章3節
[6 empty] | 6.3.4.2 | 事業者への説明 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 議事録 | ・予定価格が80万ＳＤＲ以上と見込まれる調達案件の場合、実施する。 | 6章3節
[6 empty] | 6.3.4.3 | 調達仕様書の案の調整 |  | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  |  |  |  | 調達仕様書の案（更新版） | ・予定価格が80万ＳＤＲ以上と見込まれる調達案件の場合、実施する。 | 6章3節
[6 empty] | 6.3.4.4 | 事業者への通知 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [5 empty] | ・予定価格が80万ＳＤＲ以上と見込まれる調達案件の場合、実施する。 | 6章3節
|  | 6.4 | ＲＦＰ・公告 | 6.4.1 | 提案依頼書の作成 | 6.4.1.1 | 提案依頼書の作成 |  | ◎ | [15 empty] | 提案依頼書 |  | 6章4節
|  |  |  | 6.4.2 | 調達に関する公告 | 6.4.2.1 | 調達に関する公告手続の依頼 |  | ◎ |  |  |  |  | ○ | [12 empty] | 6章4節
[6 empty] | 6.4.2.2 | 事業者への説明 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 6章4節
[6 empty] | 6.4.2.3 | 事業者への通知 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 6章4節
|  | 6.5 | 審査 | 6.5.1 | 審査体制の確立 | 6.5.1.1 | 審査体制の確立 |  | ◎ | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 6章5節
|  |  |  | 6.5.2 | 審査 | 6.5.2.1 | 提案書等の審査の実施 |  | ◎ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | 議事録 |  | 6章5節
|  | 6.6 | 入開札 | 6.6.1 | 入開札の実施 | 6.6.1.1 | 入開札の実施 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 入開札に関する情報 |  | 6章6節
[6 empty] | 6.6.1.2 | 応札を辞退した事業者へのヒアリング |  | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  |  |  |  | 議事録 | ・一者応札となった調達案件の場合、実施する。 | 6章6節
[6 empty] | 6.6.1.3 | 一者応札防止のための措置検討 |  | ◎ | ○ | [15 empty] | ・一者応札となった調達案件の場合、実施する。 | 6章6節
|  |  |  | 6.6.2 | 低入札価格調査の実施 | 6.6.2.1 | 履行可能を示す根拠資料の提示依頼 | [6 empty] | ◎ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | 6章6節
[6 empty] | 6.6.2.2 | 履行可能を示す根拠資料の提示 | [6 empty] | ○ | [5 empty] | ◎ |  |  |  |  | 履行可能を示す根拠資料 |  | 6章6節
[6 empty] | 6.6.2.3 | 履行可能を示す根拠資料の確認 |  | ○ |  |  |  |  | ◎ | [8 empty] | ○ |  |  |  | 6章6節
|  | 6.7 | 契約 | 6.7.1 | 契約書の確認及び写しの保管 | 6.7.1.1 | 契約書の確認依頼 |  | ○ |  |  |  |  | ◎ | [12 empty] | 6章7節
[6 empty] | 6.7.1.2 | 契約書の確認・締結 |  | ◎ | [17 empty] | 6章7節
|  |  |  | 6.7.2 | 再委託の審査 | 6.7.2.1 | 再委託の審査 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [5 empty] | ・受注者が再委託を行いたい旨申し出た場合、実施する。 | 6章7節
[6 empty] | 6.7.2.2 | 再委託先事業者の業務の履行状況を確認・報告依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [5 empty] | ・受注者が再委託を行いたい旨申し出た場合、実施する。 | 6章7節
[6 empty] | 6.7.2.3 | 再委託先事業者の業務の履行状況を確認・報告 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | ○ |  |  |  |  | ・受注者が再委託を行いたい旨申し出た場合、実施する。 | 6章7節
|  |  |  | 6.7.3 | 契約の変更・解除 | 6.7.3.1 | 契約の変更・解除の事実及び理由を報告 |  | ○ |  |  |  |  | ◎ | [11 empty] | ・契約を変更又は解除をした場合、実施する。 | 6章7節
|  | 6.8 | 検収 | 6.8.1 | 検収 | 6.8.1.1 | 成果物の品質保証が確認できる資料の提出依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 6章8節
[6 empty] | 6.8.1.2 | 成果物の品質保証が確認できる資料の提出 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 成果物の品質保証が確認できる資料 |  | 6章8節
[6 empty] | 6.8.1.3 | 検収の実施 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 検収結果 |  | 6章8節
[6 empty] | 6.8.1.4 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 6章8節
|  | 6.9 | プロジェクト計画書の段階的な改定 | 6.9.1 | プロジェクト計画書の段階的な改定 | 6.9.1.1 | プロジェクト計画書への反映 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） |  | 6章9節
[6 empty] | 6.9.1.2 | 必要な情報をODBへ登録 | ◎ | ○ | [17 empty] | 6章9節
7 | 設計・開発 | 7.1 | 設計・開発実施計画の策定 | 7.1.1 | 設計・開発実施計画書の記載内容 | 7.1.1.1 | 設計・開発実施計画書の案の作成 | ○ | ◎ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 設計・開発実施計画書の案 |  | 7章1節
|  |  |  | 7.1.2 | 設計・開発実施要領の記載内容 | 7.1.2.1 | 設計・開発実施要領の案の作成 | ○ | ◎ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 設計・開発実施要領の案 |  | 7章1節
|  |  |  | 7.1.3 | 設計・開発実施計画書等の調整・確定 | 7.1.3.1 | 設計・開発実施計画書等の調整・確定 | ◎ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 設計・開発実施計画書 ＷＢＳ 設計・開発実施要領 |  | 7章1節
|  | 7.2 | 設計・開発工程に入る前の要件定義の内容の調整・確定 | 7.2.1 | 設計・開発工程に入る前の要件定義の内容の調整・確定 | 7.2.1.1 | 要件定義内容の調整・確定 | ◎ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 要件定義書（更新版） |  | 7章2節
|  | 7.3 | 第二次工程レビューの実施 | 7.3.1 | 第二次工程レビューの実施 | 7.3.1.1 | 自己点検 |  | ◎ | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 第二次工程レビュー結果報告書 |  | 7章3節
[6 empty] | 7.3.1.2 | PMO又はデジタル庁からの指摘・助言・指導 |  | ○ | ◎ | [7 empty] | ◎ | [7 empty] | ・ＰＭＯが指定したプロジェクトの場合、実施する。 | 7章3節
[6 empty] | 7.3.1.3 | PMO又はデジタル庁からの指摘・助言・指導への対応 |  | ◎ | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ・ＰＭＯが指定したプロジェクトの場合、実施する。 | 7章3節
[6 empty] | 7.3.1.4 | 要件定義書への反映 |  | ◎ | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 要件定義書（更新版） |  | 7章3節
|  | 7.4 | 設計の実施・管理 | 7.4.1 | 設計の準備 | 7.4.1.1 | システム方式の設計 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 設計・開発実施計画書（詳細版） |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.1.2 | 開発手法・開発ルール・設計成果物の決定 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 設計・開発実施計画書（詳細版） |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.1.3 | 開発体制や開発スケジュールの決定 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 設計・開発実施計画書（詳細版） |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.1.4 | 環境の計画と準備 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 設計・開発実施計画書（詳細版） |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.1.5 | 要件定義の内容との整合性確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.1.6 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
|  |  |  | 7.4.2 | 機能の設計 | 7.4.2.1 | 基本設計 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 機能設計書 |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.2.2 | 詳細設計 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 機能設計書 |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.2.3 | 要件定義の内容との整合性確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.2.4 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
|  |  |  | 7.4.3 | 非機能の設計 | 7.4.3.1 | 基本設計 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 非機能設計書 |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.3.2 | 詳細設計 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 非機能設計書 |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.3.3 | 要件定義の内容との整合性確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.3.4 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
|  |  |  | 7.4.4 | 移行の計画・設計 | 7.4.4.1 | 移行計画書の案の作成依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.4.2 | 移行計画書の案の作成・提出 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 移行計画書の案 |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.4.3 | 要件定義の内容との整合性確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.4.4 | 関係者への確認・合意 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.4.5 | データ変換、移行ツール等の設計 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | [6 empty] | 7章4節
|  |  |  | 7.4.5 | 運用・保守の設計 | 7.4.5.1 | 運用計画及び保守作業計画の案の作成依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.5.2 | 運用計画及び保守作業計画の案の作成・提出 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 運用計画書及び保守作業計画書の案 |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.5.3 | 運用体制、実施手順等の取りまとめ |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.5.4 | 運用ツール設計（設定含む（環境構築含む）） |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 運用ツール |  | 7章4節
|  |  |  | 7.4.6 | テストの計画 | 7.4.6.1 | テスト計画書の案の作成依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
[6 empty] | 7.4.6.2 | テスト計画書の案の作成・提出 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 単体テスト計画書の案 結合テスト計画書の案 総合テスト計画書の案 |  | 7章4節
[6 empty] | 7.4.6.3 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章4節
|  | 7.5 | 開発・テストの実施・管理 | 7.5.1 | 機能の実装・単体テスト | 7.5.1.1 | 機能の実装及び単体テスト |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 単体テスト計画書 単体テスト結果報告書 |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.1.2 | 実装及び単体テストの実施状況確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.1.3 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
|  |  |  | 7.5.2 | 環境の設定 | 7.5.2.1 | 環境の設定 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 各種環境の構成 パラメーター等 |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.2.2 | 各種環境の構成やパラメーター等の確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.2.3 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
|  |  |  | 7.5.3 | 移行ツールの実装及び移行データ・移行手順書等の作成 | 7.5.3.1 | 移行ツール実装・単体テスト |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 移行ツール |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.3.2 | 移行データの作成 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 移行データ |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.3.3 | 移行手順書等の作成 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 移行要領 移行手順書 |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.3.4 | 移行手順書等の確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
|  |  |  | 7.5.4 | 運用ツールの実装及び運用手順書等の作成 | 7.5.4.1 | 運用ツール実装・単体テスト |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 運用ツール |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.4.2 | 運用手順書等の作成 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 運用手順書 |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.4.3 | 運用手順書等の確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
|  |  |  | 7.5.5 | システム操作マニュアルの作成 | 7.5.5.1 | システム操作マニュアルの作成依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.5.2 | システム操作マニュアルの作成・提出 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | システム操作マニュアル |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.5.3 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
|  |  |  | 7.5.6 | テスト仕様書の作成・テストの実施 | 7.5.6.1 | テスト方針の策定・合意 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.2 | 結合テスト及び総合テスト仕様書の作成依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.3 | 結合テスト及び総合テスト計画書の詳細化・具体化 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 結合テスト計画書 総合テスト計画書 |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.4 | 結合テスト及び総合テスト仕様書の作成・提出 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 結合テスト仕様書 総合テスト仕様書 |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.5 | テスト内容及びデータの適切性確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.6 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.7 | 結合テスト及び総合テストの実施 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 結合テスト結果報告書 総合テスト結果報告書 |  | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.8 | 結合テスト及び総合テストの実施状況確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.6.9 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
|  |  |  | 7.5.7 | テスト手順・データの再利用対策 | 7.5.7.1 | テスト環境の構築 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.7.2 | テスト環境の維持 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | [6 empty] | 7章5節
[6 empty] | 7.5.7.3 | テスト手順・データの再利用対策 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章5節
|  | 7.6 | 第三次工程レビューの実施 | 7.6.1 | 第三次工程レビューの実施 | 7.6.1.1 | 自己点検 |  | ◎ | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 第三次工程レビュー結果報告書 |  | 7章6節
[6 empty] | 7.6.1.2 | PMO又はデジタル庁からの指摘・助言・指導 |  | ○ | ◎ | [7 empty] | ◎ | [7 empty] | ・ＰＭＯが指定したプロジェクトの場合、実施する。 | 7章6節
[6 empty] | 7.6.1.3 | PMO又はデジタル庁からの指摘・助言・指導への対応 |  | ◎ | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ・ＰＭＯが指定したプロジェクトの場合、実施する。 | 7章6節
|  | 7.7 | 受入テストの実施 | 7.7.1 | テスト計画書・仕様書の作成 | 7.7.1.1 | 受入テストのテスト計画書・仕様書の作成 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 受入テスト計画書 受入テスト仕様書 |  | 7章7節
|  |  |  | 7.7.2 | 受入テストの実施 | 7.7.2.1 | 受入テストの実施 |  | ◎ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 受入テスト結果報告書 |  | 7章7節
[6 empty] | 7.7.2.2 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章7節
|  | 7.8 | 移行の実施・管理 | 7.8.1 | 移行計画書の確定等 | 7.8.1.1 | 移行実施計画の内容を具体化・詳細化 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章8節
[6 empty] | 7.8.1.2 | 関係者への確認・合意 |  | ◎ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 7章8節
[6 empty] | 7.8.1.3 | 移行計画書の確定 | ◎ | ○ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 移行計画書 |  | 7章8節
|  |  |  | 7.8.2 | リハーサルの実施 | 7.8.2.1 | リハーサルの実施 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | [6 empty] | 7章8節
[6 empty] | 7.8.2.2 | 課題等の指摘又は指導 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章8節
|  |  |  | 7.8.3 | 移行判定 | 7.8.3.1 | 移行判定の実施 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章8節
|  |  |  | 7.8.4 | 本番環境への移行の実施 | 7.8.4.1 | データ変換・移行の実施 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章8節
[6 empty] | 7.8.4.2 | 移行後のデータの確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章8節
|  |  |  | 7.8.5 | 稼働判定 | 7.8.5.1 | 稼働判定の実施 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章8節
|  |  |  | 7.8.6 | 本番環境への切替え | 7.8.6.1 | 本番環境への切替え |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 7章8節
|  | 7.9 | 引継ぎ | 7.9.1 | 引継ぎ | 7.9.1.1 | 引継ぎ内容の明確化 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | 7章9節
[6 empty] | 7.9.1.2 | 引継ぎ内容の合意及び引継資料の作成 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | ○ |  |  |  | 引継書 設計・開発関連資料 操作研修関連資料 運用設計及び保守設計関連資料 システム構成管理資料 現物関連 |  | 7章9節
[6 empty] | 7.9.1.3 | 運用・保守事業者、PJMOへの説明 |  | ◎ |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | 7章9節
[6 empty] | 7.9.1.4 | 引継ぎの実施 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | ○ | [5 empty] | 7章9節
[6 empty] | 7.9.1.5 | 運用・保守の現場確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | 7章9節
|  | 7.10 | 検査・納品管理 | 7.10.1 | 納品検査 | 7.10.1.1 | 納品検査 |  | ◎ | [17 empty] | 7章10節
|  |  |  | 7.10.2 | 納品管理 | 7.10.2.1 | 納品管理 |  | ◎ | [17 empty] | 7章10節
[6 empty] | 7.10.2.2 | 作業繰越の検討 | [19 empty] | 7章10節
|  | 7.11 | 関係者への確認とプロジェクト計画書の段階的な改定 | 7.11.1 | プロジェクト計画書への反映 | 7.11.1.1 | プロジェクト計画書への反映 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） |  | 7章11節
[6 empty] | 7.11.1.2 | 必要な情報をODBへ登録 | ◎ | ○ | [17 empty] | 7章11節
8 | サービス・業務の運営と改善 | 8.1 | サービス・業務の運営準備 | 8.1.1 | 体制等の準備 | 8.1.1.1 | 業務手順書の作成 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | 業務手順書 |  | 8章1節
[6 empty] | 8.1.1.2 | 必要な体制の整備及び資源の確保 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章1節
|  |  |  | 8.1.2 | 教育・訓練の実施準備 | 8.1.2.1 | 教育・訓練の計画 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | 教育・訓練実施計画書 |  | 8章1節
[6 empty] | 8.1.2.2 | 教育・訓練の実施 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章1節
|  |  |  | 8.1.3 | リハーサルの実施 | 8.1.3.1 | リハーサルの計画 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | リハーサル実施計画書 |  | 8章1節
[6 empty] | 8.1.3.2 | リハーサルの実施 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章1節
|  |  |  | 8.1.4 | 業務の運営開始に備えた課題対応案の準備 | 8.1.4.1 | リスク分析及び対応案の準備 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章1節
|  | 8.2 | サービス・業務の運営 | 8.2.1 | モニタリングの実施及び分析 | 8.2.1.1 | 管理すべき指標の実績値の収集・分析 |  | ◎ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | 8章2節
|  |  |  | 8.2.2 | 教育・訓練の実施及び分析 | 8.2.2.1 | 教育・訓練の実施 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章2節
[6 empty] | 8.2.2.2 | 教育・訓練の計画見直し |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章2節
[6 empty] | 8.2.2.3 | 訓練内容に関するアンケート等の実施・分析 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | 訓練内容に関するアンケート |  | 8章2節
|  |  |  | 8.2.3 | 利用促進のための施策の実施及び分析 | 8.2.3.1 | 利用促進のための施策の実施・分析 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章2節
[6 empty] | 8.2.3.2 | 利用促進のための施策について教育・訓練の実施 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章2節
|  |  |  | 8.2.4 | オープンデータの公開・活用 | 8.2.4.1 | オープンデータ利用状況等の収集・分析 |  | ◎ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | オープンデータ利用状況 |  | 8章2節
[6 empty] | 8.2.4.2 | 他オープンデータの情報収集・分析 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章2節
|  |  |  | 8.2.5 | データマネジメントの実施 | 8.2.5.1 | 情報システムで取り扱うデータの確認・是正 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章2節
|  |  |  | 8.2.6 | 業務運営上の課題・要望の管理 | 8.2.6.1 | 業務運営上の課題・要望の収集・管理 |  | ◎ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | 8章2節
|  | 8.3 | サービス・業務の改善 | 8.3.1 | 業務の改善 | 8.3.1.1 | 業務の見直し及び改善 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章3節
|  |  |  | 8.3.2 | 教育・訓練の改善 | 8.3.2.1 | 教育・訓練の見直し及び改善 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章3節
|  |  |  | 8.3.3 | モニタリングの改善 | 8.3.3.1 | モニタリングの見直し及び改善 |  | ◎ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | 8章3節
|  |  |  | 8.3.4 | システム監査の指摘事項への対応 | 8.3.4.1 | システム監査指摘事項の分析及び改善 |  | ◎ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | 8章3節
|  | 8.4 | 情報システムの改善 | 8.4.1 | 改善事由・時期等 | 8.4.1.1 | 情報システム改善の検討 |  | ◎ | ○ | [16 empty] | 8章4節
|  |  |  | 8.4.2 | 改善の要否及び改善方法の検討 | 8.4.2.1 | 改善の要否及び改善方法の検討 |  | ◎ | ○ | [11 empty] | ○ | ○ |  |  |  | 8章4節
[6 empty] | 8.4.2.2 | 利用者への周知等の検討 |  | ◎ | [9 empty] | ○ | [7 empty] | 8章4節
|  | 8.5 | プロジェクト計画書の段階的な改定 | 8.5.1 | プロジェクト計画書への反映 | 8.5.1.1 | プロジェクト計画書への反映 | ◎ | ○ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） |  | 8章5節
[6 empty] | 8.5.1.2 | 必要な情報をODBへ登録 | ◎ | ○ | [17 empty] | 8章5節
9 | 運用及び保守 | 9.1 | 運用開始前の準備 | 9.1.1 | 運用事業者、保守事業者等の調達 | 9.1.1.1 | 運用・保守に関する調達仕様書の作成 | ○ | ◎ | [15 empty] | 運用事業者、保守事業者等の調達仕様書 |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.1.2 | 調達 | ○ | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 9章1節
|  |  |  | 9.1.2 | 運用計画書の作成と確定 | 9.1.2.1 | 運用計画書の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 運用計画書 |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.2.2 | 付属文書の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 監視項目 運用業務フロー等の作業項目 作業内容 スケジュール 担当者等 |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.2.3 | 関係者への確認・合意 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.2.4 | 運用計画書の確定 | ◎ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 運用計画書 |  | 9章1節
|  |  |  | 9.1.3 | 運用実施要領の作成と確定 | 9.1.3.1 | 運用実施要領の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.3.2 | 作業手順書の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 作業手順書 |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.3.3 | 関係者への確認・合意 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.3.4 | 運用実施要領等の確定 | ◎ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 運用実施要領 |  | 9章1節
|  |  |  | 9.1.4 | 保守計画書の作成と確定 | 9.1.4.1 | 保守計画書の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.4.2 | 付属文書の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 定期保守項目 保守業務フロー等の作業項目 作業内容 スケジュール 担当者等 |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.4.3 | 関係者への確認・合意 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.4.4 | 保守計画書の確定 | ◎ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 保守計画書 |  | 9章1節
|  |  |  | 9.1.5 | 保守実施要領の作成と確定 | 9.1.5.1 | 保守実施要領の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.5.2 | 作業手順書の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 作業手順書 |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.5.3 | 関係者への確認・合意 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.5.4 | 保守実施要領等の確定 | ◎ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 保守実施要領 |  | 9章1節
|  |  |  | 9.1.6 | 大規模災害等の情報システム運用継続計画書の作成と確定 | 9.1.6.1 | 情報システム運用継続計画書の作成 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 情報システム運用継続計画書 |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.6.2 | 関係者への確認・合意 | ○ | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 9章1節
[6 empty] | 9.1.6.3 | 情報システム運用継続計画書の案の確定 | ◎ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  | 情報システム運用継続計画書 |  | 9章1節
|  | 9.2 | 運用及び保守の実施 | 9.2.1 | 運用の実施 | 9.2.1.1 | 定期運用会議の開催 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 議事録 |  | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.2 | 作業実績等の報告 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 運用報告書 |  | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.3 | 作業実績等の確認 |  | ◎ | [17 empty] | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.4 | 今後の見通し等の提示 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | [6 empty] | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.5 | 運用上のリスクの確認及び対応策の検討 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.6 | 障害発生事象への対応 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ・情報システムについて障害が発生又は発生するおそれがある場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.7 | 障害発生事象内容・対応策の連絡 |  | ◎ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ・情報システムについて障害が発生又は発生するおそれがある場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.8 | 障害発生事象分析・対応策の提出依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 障害発生事象分析・対応策 | ・情報システムについて障害が発生又は発生するおそれがある場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.9 | ＰＭＯ等への障害報告 |  | ◎ | ○ | [11 empty] | ○ | ○ |  |  | ・情報システムの安定的な運用が困難になるおそれがあると認められる場合及び他の情報システムの運用に悪影響が生じるおそれがあると認められる場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.1.10 | 情報漏えい等への対応 |  | ◎ | [16 empty] | ・情報漏えい等の情報セキュリティインシデントが発生した場合、実施する。 | 9章2節
|  |  |  | 9.2.2 | 保守の実施 | 9.2.2.1 | 定期保守会議の開催 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 議事録 |  | 9章2節
[6 empty] | 9.2.2.2 | 作業実績等の報告 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 保守報告書 |  | 9章2節
[6 empty] | 9.2.2.3 | 作業実績等の確認 |  | ◎ | [17 empty] | 9章2節
[6 empty] | 9.2.2.4 | 障害発生事象への対応 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ・情報システムについて障害が発生又は発生するおそれがある場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.2.5 | 障害発生事象内容・対応策の連絡 |  | ◎ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ・情報システムについて障害が発生又は発生するおそれがある場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.2.6 | 障害発生事象分析・対応策の提出依頼 |  | ◎ | [10 empty] | ○ |  |  |  |  | 障害発生事象分析・対応策 | ・情報システムについて障害が発生又は発生するおそれがある場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.2.7 | ＰＭＯ等への障害報告 |  | ◎ | ○ | [15 empty] | ・情報システムの安定的な運用が困難になるおそれがあると認められる場合及び他の情報システムの運用に悪影響が生じるおそれがあると認められる場合、実施する。 | 9章2節
[6 empty] | 9.2.2.8 | 情報漏えい等への対応 |  | ◎ | [16 empty] | ・情報漏えい等の情報セキュリティインシデントが発生した場合、実施する。 | 9章2節
|  |  |  | 9.2.3 | 情報システムの現況確認 | 9.2.3.1 | 情報システムの現況確認 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 9章2節
[6 empty] | 9.2.3.2 | 情報システムの現況反映 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [5 empty] | ・ＯＤＢ等の格納データと情報システムの現況との間に相違があった場合、実施する。 | 9章2節
|  |  |  | 9.2.4 | 大規模災害等の発生時対応 | 9.2.4.1 | 発災時における運用・保守体制への移行訓練の実施 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 9章2節
[6 empty] | 9.2.4.2 | 対応体制・手順等について見直しの検討 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 9章2節
|  | 9.3 | 運用及び保守の改善 | 9.3.1 | 運用計画および保守計画の見直し | 9.3.1.1 | 運用計画及び保守計画の見直し |  | ◎ | ○ | [9 empty] | ○ |  |  |  |  | 運用計画（更新版） 保守計画（更新版） |  | 9章3節
[6 empty] | 9.3.1.2 | プロジェクト計画書への反映 |  | ◎ | [15 empty] | プロジェクト計画書（更新版） |  | 9章3節
|  |  |  | 9.3.2 | 運用作業の改善 | 9.3.2.1 | 運用作業の改善 |  | ◎ | [17 empty] | 9章3節
|  |  |  | 9.3.3 | 保守作業の改善 | 9.3.3.1 | 保守作業の改善 |  | ◎ | [17 empty] | 9章3節
|  |  |  | 9.3.4 | 大規模災害等の情報システム運用継続計画の見直し | 9.3.4.1 | 情報システム運用継続計画の見直し |  | ◎ | [15 empty] | 情報システム運用継続計画（更新版） |  | 9章3節
|  |  |  | 9.3.5 | システム監査の指摘事項への対応 | 9.3.5.1 | システム監査の指摘事項の対応 |  | ◎ | [15 empty] | 指摘事項対応結果 |  | 9章3節
|  | 9.4 | 運用及び保守の引継ぎ | 9.4.1 | 情報システムの更改に関する情報提供 | 9.4.1.1 | 引継ぎ内容の明確化 |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 9章4節
[6 empty] | 9.4.1.2 | 引継ぎ内容の合意及び引継資料の作成 |  | ○ | [10 empty] | ◎ |  |  |  |  | 引継書 |  | 9章4節
[6 empty] | 9.4.1.3 | 運用・保守事業者、PJMOへの説明 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | ○ | [5 empty] | 9章4節
[6 empty] | 9.4.1.4 | 引継ぎの実施 |  | ○ | [10 empty] | ◎ | ○ | [5 empty] | 9章4節
[6 empty] | 9.4.1.5 | 運用・保守の現場確認 |  | ◎ | [11 empty] | ○ | [5 empty] | 9章4節
|  |  |  | 9.4.2 | 更改を伴わない事業者の交代に伴う引継ぎ | 9.4.2.1 | 更改を伴わない事業者の交代に伴う引継ぎ |  | ◎ | [10 empty] | ○ | [6 empty] | 9章4節
10 | システム監査 | 10.1 | システム監査 | 10.1.1 | 監査体制の確立 | 10.1.1.1 | 監査体制の確立 |  |  | ◎ | [13 empty] | ○ | 監査体制 |  | 10章1節
|  |  |  | 10.1.2 | 監査実施計画の策定 | 10.1.2.1 | 監査実施計画書の作成 | [16 empty] | ◎ | 監査実施計画書 |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.2.2 | 関係者への確認・合意 | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | ◎ |  |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.2.3 | 監査実施計画書の確定 |  |  | ◎ | [13 empty] | ○ | 監査実施計画書 |  | 10章1節
|  |  |  | 10.1.3 | 監査の実施 | 10.1.3.1 | 予備調査 | [16 empty] | ◎ |  |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.2 | 監査手続書の作成 | [16 empty] | ◎ | 監査手続書 |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.3 | 実地調査 | [16 empty] | ◎ |  |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.4 | 監査の実施 |  | ○ | [14 empty] | ◎ |  |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.5 | 監査調書の作成 | [16 empty] | ◎ | 監査調書 |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.6 | 監査報告書の作成 | [16 empty] | ◎ | 監査報告書 |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.7 | 指摘事項の確認・修正 |  | ○ | [14 empty] | ◎ |  |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.8 | 監査報告書の提出 |  | ○ | ○ | [13 empty] | ◎ |  |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.3.9 | 監査調書の整理 | [16 empty] | ◎ |  |  | 10章1節
|  |  |  | 10.1.4 | 指摘事項への対応 | 10.1.4.1 | 改善計画の立案 |  | ◎ | [17 empty] | 10章1節
[6 empty] | 10.1.4.2 | 改善計画書の作成・提出 |  | ◎ | ○ | [13 empty] | ○ | 改善計画書 |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.4.3 | 指摘事項への対応 |  | ◎ | [15 empty] | 指摘事項 |  | 10章1節
[6 empty] | 10.1.4.4 | 指摘事項対応結果の報告 |  | ◎ | ○ | [13 empty] | ○ | 指摘事項対応結果 |  | 10章1節
|  |  |  | 10.1.5 | フォローアップ | 10.1.5.1 | フォローアップ |  | ○ | ◎ | [13 empty] | ○ |  |  | 10章1節
|  | 10.2 | システム監査に関する調達の特例 | 10.2.1 | 作業の実施に当たっての遵守事項 | 10.2.1.1 | 調達仕様書への反映 |  | ◎ | [15 empty] | 監査に関する調達仕様書 |  | 10章2節
|  |  |  | 10.2.2 | 入札制限 | 10.2.2.1 | 調達仕様書への反映 |  | ◎ | [14 empty] | ◎ | 監査に関する調達仕様書 |  | 10章2節
|  |  |  | 10.2.3 | 再委託に関する事項 | 10.2.3.1 | 調達仕様書への反映 |  | ◎ | [14 empty] | ◎ | 監査に関する調達仕様書 |  | 10章2節